## Sheet1
Sprint Project
No. | JobDesc | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Tanggal Penyelesaian | Developer | Status
1 | Pencarian dan Analisis Dataset | 2021-10-14 | 2021-10-24 | 2021-10-22 | Faldo | Done
2 | PreProcessing | 2021-10-25 | 2021-11-04 | 2021-10-24 | Jalu | Done
3 | Modelling | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 2021-10-26 | Faldo | Done
4 | Model Interface | 2021-11-16 | 2021-11-26 |  | Jalu | On Going
5 | Model Evaluasi | 2021-11-27 | 2021-12-07 |  | Faldo | Waiting
6 | Prediksi Data | 2021-12-08 | 2021-12-18 |  | Jalu | Waiting