## Sheet1
Sprint Project
No. | JobDesc | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Tanggal Penyelesaian | Developer | Status
1 | DataBase Desain | 2021-10-14 | 2021-10-24 |  | Faldo | On Going
2 | PreProcessing | 2021-10-25 | 2021-11-04 |  | Jalu | Waiting
3 | Modelling | 2021-11-05 | 2021-11-15 |  | Faldo | Waiting
4 | Model Interface | 2021-11-16 | 2021-11-26 |  | Jalu | Waiting
5 | Model Evaluasi | 2021-11-27 | 2021-12-07 |  | Faldo | Waiting
6 | Prediksi Data | 2021-12-08 | 2021-12-18 |  | Jalu | Waiting